Додаток 3

до рішення виконкому

________ № ____________

ПОГОДЖЕНО                                                                 

Заступник міського голови з

питань діяльності виконавчих 

органів ради - директор департаменту                                                

соціально-гуманітарної політики                                                                                          Вільногірської міської ради 

Дніпропетровської області                                                 

_______________І.О.Петруша
«_____»_____________2018 р. 
КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН
виконання  Програми зайнятості населення міста Вільногірськ  на 2018- 2022 роки у 2019 році 
(назва міської цільової програми)
Департамент соціально-гуманітарної політики
Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
(замовник міської програми)

1. Перелік завдань і заходів програми
	№ з/п
	Завдання програми
	Заходи програми
	Відповідальні виконавці заходу
	Строк виконання заходу
	Обсяг фінансування заходів програми, (грн)

	1.
	Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць
	1.1. Сприяти працевлаштуванню осіб, в тому числі внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО, які звернулись до служби зайнятості, на вільні та новостворені робочі місця шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
	Вільногірська міська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості
	Січень-грудень 2019 року
	Усього                            0,0

Державний бюджет       0,0

Обласний бюджет         0,0

Міський бюджет           0,0

Інші джерела                 0,0

	[image: image1.png]




	
	1.2. Проводити семінари з безробітними з метою орієнтації їх на започаткування власної справи з урахуванням перспективних видів діяльності

	Вільногірська міська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості
	Січень-грудень 2019 року
	Усього                            0,0

Державний бюджет       0,0

Обласний бюджет         0,0

Міський бюджет           0,0

Інші джерела                 0,0

	
	
	1.3. Здійснювати роз’яснювальну роботу серед роботодавців щодо  недопущення використання  робочої сили без належного оформлення трудових відносин та легалізації заробітної плати
	Міська робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення в місті Вільногірську
	Січень-грудень 2019 року
	Усього                            0,0

Державний бюджет       0,0

Обласний бюджет         0,0

Міський бюджет           0,0

Інші джерела                 0,0

	
	
	1.4. Сприяти організації проведення  оплачуваних громадських робіт  для:                                                                              - безробітних, в тому числі громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, учасників АТО за рахунок коштів підприємств, міського бюджету, та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;                        

- учнівської і студентської молоді у вільний від навчання час, у першу чергу для дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених та неповних сімей та дітей,  схильних  до правопорушень.                                                      Надавати методичну та організаційну допомогу роботодавцям з цього питання
	Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, Вільногірська міська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості, інші підприємства, організації та установи міста
	Січень-грудень 2019 року
	Усього                    78301,0
Державний бюджет       0,0

Обласний бюджет         0,0

Міський бюджет    78301,0
Інші джерела                 0,0

	
	
	 1.5. Сприяти заохоченню роботодавців у сфері малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних, строком не менш ніж на 2 роки, на нові робочі місця, шляхом компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожну таку особу протягом першого року
	Вільногірська міська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості,
Вільногірська ДПІ Кам’янського управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області
	Січень-грудень 2019 року
	Усього                            0,0

Державний бюджет       0,0

Обласний бюджет         0,0

Міський бюджет           0,0

Інші джерела                 0,0

	
	
	1.6. При реєстрації колективних договорів рекомендувати дотримуватись чинного законодавства про працю в частині збереження робочих місць та працевлаштування вивільнених працівників
	Управління соціального захисту населення 
департаменту соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
	Січень-грудень 2019 року
	Усього                            0,0

Державний бюджет       0,0

Обласний бюджет         0,0

Міський бюджет           0,0

Інші джерела                 0,0

	
	
	1.7. З метою недопущення масового вивільнення працівників здійснювати профілактичні заходи,   спрямовані на запобігання настанню страхових випадків (в межах фінансових можливостей Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття)
	Вільногірська міська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості
	Січень-грудень 2019 року
	Усього                            0,0

Державний бюджет       0,0

Обласний бюджет         0,0

Міський бюджет           0,0

Інші джерела                 0,0

	
	
	1.8. Сприяти наданню права роботодавцям, які створюють нові робочі місця з оплатою праці не менше ніж три мінімальні заробітні плати за кожного працівника на зменшення розміру єдиного соціального внеску
	Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області
	Січень-грудень 2019 року
	Усього                            0,0

Державний бюджет       0,0

Обласний бюджет         0,0

Міський бюджет           0,0

Інші джерела                 0,0

	
	
	1.9. Здійснювати контроль за станом виконання програми зайнятості населення, у разі необхідності вносити зміни та доповнення до заходів та обсягів надання соціальних послуг незайнятому населенню
	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області,

Вільногірська міська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості
	Січень-грудень 2019 року
	Усього                            0,0

Державний бюджет       0,0

Обласний бюджет         0,0

Міський бюджет           0,0

Інші джерела                 0,0

	.
	
	1.10. Забезпечувати підприємства, на замовлення роботодавців, спеціалістами з числа безробітних, використовуючи сучасні психодіагностичні методики
	Вільногірська міська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості
	Січень-грудень 2019 року
	Усього                            0,0

Державний бюджет       0,0

Обласний бюджет         0,0

Міський бюджет           0,0

Інші джерела                 0,0

	
	
	1.11. Проводити постійно діючі семінари для жінок, молоді та інших громадян, що потерпають від гендерної нерівності, для підвищення їх впевненості в собі та самореалізації на ринку праці. Інформувати про рівні права жінок при прийомі на роботу

	Вільногірська міська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості
	Січень-грудень 2019 року
	Усього                            0,0

Державний бюджет       0,0

Обласний бюджет         0,0

Міський бюджет           0,0

Інші джерела                 0,0

	2.
	Підвищення  професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення


	2.1.Підвищити якість професійної підготовки кадрів відповідно до потреб сучасного виробництва та сфери послуг
	Вільногірський коледж Національної металургійної академії України, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Західно-Дніпровський центр професійно-технічної освіти»
	Січень-грудень 2019 року
	Усього                            0,0

Державний бюджет       0,0

Обласний бюджет         0,0

Міський бюджет           0,0

Інші джерела                 0,0

	
	
	2.2. При реєстрації колективних договорів підприємствам, організаціям та іншим установам міста рекомендувати визначати обсяги професійного навчання працівників, а також загальних витрат коштів відповідно до потреб виробництва та вимог законодавства. 

Передбачати заходи щодо забезпечення періодичності підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на 5 років
	Управління соціального захисту населення департаменту соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
	Січень-грудень 2019 року
	Усього                            0,0

Державний бюджет       0,0

Обласний бюджет         0,0

Міський бюджет           0,0

Інші джерела                 0,0

	
	
	2.3.Забезпечити необхідний рівень підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних від потреби ринку праці у тому числі шляхом організації індивідуальних форм навчання та стажування безробітних на підприємствах, в установах, організаціях, в першу чергу громадян без професії та осіб, які займали місця, що не потребують спеціальної підготовки
	Вільногірська міська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості
	Січень-грудень 2019 року
	Усього                            0,0

Державний бюджет       0,0

Обласний бюджет         0,0

Міський бюджет           0,0

Інші джерела                 0,0

	
	
	2.4.Проводити інформаційно–роз’яснювальну роботу серед населення та роботодавців з метою формування в суспільстві соціально-відповідального бізнесу, позитивного іміджу робітничих професій та підвищення соціального статусу робітника, формування активної життєвої позиції у молоді, безпосередньо при відвідуванні підприємств проводити роз’яснювальну роботу з роботодавцями щодо важливості збереження кваліфікованих кадрів, необхідності професійного перенавчання та розширення професійної компетенції працівників  в умовах вимушеної модернізації підприємств,  спрямоване на посилення мотивації до праці та свідоме обрання робітничих професій, що користуються попитом на ринку праці
	Вільногірська міська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості
	Січень-грудень 2019 року
	Усього                            0,0

Державний бюджет       0,0

Обласний бюджет         0,0

Міський бюджет           0,0

Інші джерела                 0,0

	
	
	2.5.Організовувати професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації соціально незахищених категорій громадян, в тому числі громадянам України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, учасникам АТО, що перебувають на обліку в Вільногірський міській філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості, за професіями та спеціальностями з урахуванням потреб ринку праці та вимог роботодавців 
	Вільногірська міська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості
	Січень-грудень 2019 року
	Усього                            0,0

Державний бюджет       0,0

Обласний бюджет         0,0

Міський бюджет           0,0

Інші джерела                 0,0

	
	
	2.6. З метою підвищення рівня працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів проводити підготовку кваліфікованих робітників із суміщених професій
	Вільногірська міська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості
	Січень-грудень 2019 року
	Усього                            0,0

Державний бюджет      0,0

Обласний бюджет         0,0

Міський бюджет           0,0

Інші джерела                 0,0

	3.
	Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції
	3.1. Проводити роз’яснювальну роботу серед роботодавців відносно використання праці іноземних громадян згідно з вимогами чинного законодавства України
	Вільногірська міська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості
	січень-грудень 2019 року
	Усього                            0,0

Державний бюджет       0,0

Обласний бюджет         0,0

Міський бюджет           0,0

Інші джерела                 0,0

	
	
	3.2. Інформувати через засоби масової інформації населення міста про небезпеку неврегульованої зовнішньої міграції, сприяти протидії торгівлі людьми. 
	Вільногірська міська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості
	Січень-грудень 2019 року
	Усього                            0,0

Державний бюджет       0,0

Обласний бюджет         0,0

Міський бюджет           0,0

Інші джерела                 0,0

	
	
	3.3. Проводити з учнями загальноосвітніх навчальних закладів профорієнтаційні уроки, презентації професій, години профінформування з метою профорієнтації на робітничі професії. Сприяти проведенню довідкової інформаційної роботи серед батьків учнів. Проводити профорієнтаційну роботу з учнями загальноосвітніх навчальних закладів, їх батьками та педагогічними працівниками з використанням ПАК «Профорієнтаційний термінал»
	Вільногірська міська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості, відділ освіти департаменту соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
	Січень-грудень 2019 року
	Усього                            0,0

Державний бюджет       0,0

Обласний бюджет         0,0

Міський бюджет           0,0

Інші джерела                 0,0

	4.
	Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці:
	4.1. Проводити відповідну роботу щодо направлення інвалідів, які виявили бажання навчатися, до Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів та інших  центрів професійної реабілітації.


	Вільногірська міська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості
	Січень-грудень 2019 року
	Усього                            0,0

Державний бюджет       0,0

Обласний бюджет         0,0

Міський бюджет           0,0

Інші джерела                 0,0



	
	
	4.2. Сприяти працевлаштуванню незайнятих громадян, першочергово осіб, які потребують  соціального захисту, на вільні та новостворені робочі місця шляхом надання дотацій роботодавцям з коштів Фонду загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття
	Вільногірська міська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості
	Січень-грудень 2019 року
	Усього                            0,0

Державний бюджет       0,0

Обласний бюджет         0,0

Міський бюджет           0,0

Інші джерела                 0,0

	
	
	4.3. Забезпечити надання необхідних профорієнтаційних послуг соціально незахищеним категоріям населення, в тому числі внутрішньо переміщеним особам, учасникам АТО з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці, а саме:

- надавати індивідуальні та групові профорієнтаційні послуги;

- проводити роботу з надання психологічної підтримки;

- для цільових груп населення проводити семінари, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності на ринку праці через підвищення самооцінки, впевненості в своїх силах тощо;

- проводити інші тематичні семінари з метою підвищення мотивації до праці соціально незахищених категорій громадян, в тому числі із залученням зацікавлених організацій
	Вільногірська міська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості
	Січень-грудень 2019 року
	Усього                            0,0

Державний бюджет       0,0

Обласний бюджет         0,0

Міський бюджет           0,0

Інші джерела                 0,0

	
	
	4.4. Висвітлювати на веб-сторінці Дніпропетровського обласного центру зайнятості, виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, у Facebook на сторінці Вільногірської міської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості, в засобах масової інформації  питання щодо діяльності Вільногірської міської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості
	Вільногірська міська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості
	Січень-грудень 2019 року
	Усього                            0,0

Державний бюджет       0,0

Обласний бюджет         0,0

Міський бюджет           0,0

Інші джерела                 0,0

	
	
	4.5. Забезпечити  доступ до інформаційних  матеріалів та надання профорієнтаційних послуг літнім громадянам, які зберегли працездатність, бажають працювати і звертаються до служби зайнятості.
	Вільногірська міська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості
	Січень-грудень 2019 року
	Усього                            0,0

Державний бюджет       0,0

Обласний бюджет         0,0

Міський бюджет           0,0
Інші джерела                 0,0


2. Показники оцінки ефективності виконання програми

	Кількісні показники виконання програми
	Якісні показники
виконання програми

	Найменування показника
	Одиниця виміру

значення показника

	1.1. Сприяти працевлаштуванню осіб, в тому числі внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО, які звернулись до служби зайнятості, на вільні та новостворені робочі місця шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
	[image: image2.png]


100%

	1.2. Проводити семінари з безробітними з метою орієнтації їх на започаткування власної справи з урахуванням перспективних видів діяльності.
	100%

	1.3. Здійснювати роз’яснювальну роботу серед роботодавців щодо  недопущення використання  робочої сили без належного оформлення трудових відносин та легалізації заробітної плати
	100%

	1.4. Сприяти організації проведення  оплачуваних громадських робіт  для:                                                                              
- безробітних, в тому числі громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, учасників АТО за рахунок коштів підприємств, міського бюджету, та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;                        

- учнівської і студентської молоді у вільний від навчання час, у першу чергу для дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених та неповних сімей та дітей,  схильних  до правопорушень.  
Надавати методичну та організаційну допомогу роботодавцям з цього питання.
	100%

	1.5. Сприяти заохоченню роботодавців у сфері малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних, строком не менш ніж на 2 роки, на нові робочі місця, шляхом компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожну таку особу протягом першого року.
	100%

	1.6. При реєстрації колективних договорів рекомендувати дотримуватись чинного законодавства про працю в частині збереження робочих місць та працевлаштування вивільнених працівників
	100%

	1.7. З метою недопущення масового вивільнення працівників здійснювати профілактичні заходи, спрямовані на запобігання настанню страхових випадків (в межах фінансових можливостей Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття)
	100%

	1.8. Сприяти наданню права роботодавцям, які створюють нові робочі місця з оплатою праці не менше ніж три мінімальні заробітні плати за кожного працівника на зменшення розміру єдиного соціального внеску
	100%

	1.9. Здійснювати контроль за станом виконання програми зайнятості населення, у разі необхідності вносити зміни та доповнення до заходів та обсягів надання соціальних послуг незайнятому населенню
	100%

	1.10. Забезпечувати підприємства, на замовлення роботодавців, спеціалістами з числа безробітних, використовуючи сучасні  психодіагностичні  методики
	100%

	1.11. Проводити постійно діючі семінари для жінок, молоді та інших громадян, що потерпають від гендерної нерівності, для підвищення їх впевненості в собі та самореалізації на ринку праці. Інформувати про рівні права жінок при прийомі на роботу
	100%

	2.1.Підвищити якість професійної підготовки кадрів відповідно до потреб сучасного виробництва та сфери послуг
	100%

	2.2. При реєстрації колективних договорів підприємствам, організаціям та іншим установам міста рекомендувати визначати  обсяги професійного навчання працівників, а також загальних витрат коштів відповідно до потреб виробництва та вимог законодавства. 

Передбачати заходи щодо забезпечення періодичності підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на 5 років.
	100%

	2.3.Забезпечити  необхідний рівень підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних від потреби ринку праці у тому числі шляхом організації індивідуальних форм навчання та стажування безробітних на підприємствах, в установах, організаціях, в першу чергу громадян без професії та осіб, які займали місця, що не потребують спеціальної підготовки
	100%

	2.4.Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення та роботодавців з метою формування в суспільстві соціально-відповідального бізнесу, позитивного  іміджу робітничих професій та підвищення соціального статусу робітника, формування активної життєвої позиції у молоді, безпосередньо при відвідуванні підприємств проводити роз’яснювальну роботу з роботодавцями щодо важливості збереження кваліфікованих кадрів, необхідності професійного перенавчання та розширення професійної компетенції працівників  в умовах вимушеної модернізації підприємств,  спрямоване на посилення мотивації до праці та свідоме обрання робітничих професій, що користуються попитом на ринку праці
	100%

	2.5.Організовувати професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації соціально незахищених категорій громадян, в тому числі громадянам України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, учасникам АТО, що перебувають на обліку в Вільногірський міській філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості, за професіями та спеціальностями з урахуванням потреб ринку праці та вимог роботодавців      
	100%

	2.6.З метою підвищення рівня працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів проводити підготовку кваліфікованих робітників із суміщених професій 
	100%

	3.1. Проводити роз’яснювальну роботу серед роботодавців відносно використання праці іноземних громадян згідно з вимогами чинного законодавства України
	100%

	3.2. Інформувати через засоби масової інформації населення міста про небезпеку неврегульованої зовнішньої міграції, сприяти протидії торгівлі людьми 
	100%

	3.3. Проводити з учнями загальноосвітніх навчальних закладів профорієнтаційні уроки, презентації професій, години профінформування з метою профорієнтації на робітничі професії. Сприяти проведенню довідкової інформаційної роботи серед батьків учнів. Проводити профорієнтаційну роботу з учнями загальноосвітніх навчальних закладів, їх батьками та педагогічними працівниками з використанням ПАК «Профорієнтаційний термінал»
	100%

	4.1. Проводити відповідну роботу щодо направлення інвалідів, які виявили бажання навчатися, до Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів та інших  центрів професійної реабілітації
	100%

	4.2. Сприяти працевлаштуванню незайнятих громадян, першочергово осіб, які потребують  соціального захисту, на вільні та новостворені робочі місця шляхом надання дотацій роботодавцям з коштів Фонду загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття
	100%

	4.3. Забезпечити надання необхідних профорієнтаційних послуг соціально незахищеним категоріям населення, в тому числі внутрішньо переміщеним особам, учасникам АТО з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці, а саме:

- надавати індивідуальні та групові профорієнтаційні послуги;

- проводити роботу з надання психологічної підтримки;

- для цільових груп населення проводити семінари, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності на ринку праці через підвищення самооцінки, впевненості в своїх силах тощо;

- проводити інші тематичні семінари з метою підвищення мотивації до праці соціально незахищених категорій громадян, в тому числі із залученням зацікавлених організацій
	100%

	4.4. Висвітлювати на веб-сторінці Дніпропетровського обласного центру зайнятості, виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, у Facebook на сторінці Вільногірської міської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості, в засобах масової інформації  питання щодо діяльності Вільногірської міської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості
	100%

	4.5. Забезпечити доступ до інформаційних матеріалів та надання профорієнтаційних послуг літнім громадянам, які зберегли працездатність, бажають працювати і звертаються до служби зайнятості.
	100%


3. Фінансування програми

	Джерела фінансування програми
	Всього у 2019 році, грн.
	У тому числі поквартально, грн.

	Усього
	78301,00
	Іквартал поточного року   19576,00

І півріччя поточного року  39151,00

9 місяців поточного року   58726,00

За поточний рік                   78301,00

	Держав[image: image3.png]


ний бюджет
	[image: image4.png]


0,00
	[image: image5.png]


І квартал поточного року   0,00

І півріччя поточного року  0,00

9 місяців поточного року   0,00

За поточний рік                   0,00

	Обласний бюджет
	[image: image6.png]


0,00
	І квартал поточного року   0,00

І півріччя поточного року  0,00

9 місяців поточного року   0,00

За поточний рік                   0,00

	Міський бюджет
	78301,00
	Іквартал поточного року   19576,00

І півріччя поточного року  39151,00

9 місяців поточного року   58726,00

За поточний рік                   78301,00

	Інші джерела
	[image: image7.png]


0,00
	[image: image8.png]


І квартал поточного року   0,00

І півріччя поточного року  0,00

9 місяців поточного року   0,00

За поточний рік                   0,00


Керуючий справами виконавчого

комітету Вільногірської міської ради

Дніпропетровської області                                                                                                                                      М.С.Власенко

Заступник директора департаменту

соціально-гуманітарної політики

Вільногірської міської ради Дніпропетровської

області – начальник управління соціального

захисту населення                                                                                                                                                      Н.В.Лимар
